## osservazioni
RISORSE UMANE
GORLA, FERRAIOLI, BESTETTI, GALIMBERTI, LAZZARA
data controllo
Progetto Maturità
| Scelta progetto | 2016-02-18 | gio 18/02/16 | Bestetti Andrea;Ferraioli Mattia;Galimberti Alberto;Gorla Andrea;Lazzara Vincenzo
| Descrizione prodotto | 2016-02-25 | 2016-02-25 | Lazzara Vincenzo
2016-03-16 | Si veda file Sistema videosorveglianza.doc, un misto di descrizione del prodotto, del SW/HW e dell’architettura del sistema
| Progettazione | 2016-02-18 | 2016-03-10
| Requisiti software/Hardware | 2016-02-19 | 2016-02-19 | Ferraioli Mattia;Gorla Andrea
2016-03-16 | Si veda file Sistema videosorveglianza.doc, sufficientemente dettagliato, con alcune parti da eliminare
Organigramma
2016-03-16 | manca
RBS
2016-03-16 | manca
Depliant
2016-03-16 | si veda il file Brochure.docx, un buon inizio da affinare con alcune precisazioni sulle funzionalità di controllo e gestione
Manuale utente/Casi d’Uso
2016-03-16 | manca
| WBS |  |  | Lazzara Vincenzo
2016-03-16 | Si veda file WBSSorveglianza.mpp, incompleto e in parte errato
GANTT
2016-03-16 | Si veda file WBSSorveglianza.mpp, incompleto e in parte errato
CPM
2016-03-16 | Si veda file WBSSorveglianza.mpp, incompleto e in parte errato
| Schema ER |  |  | Gorla Andrea;Bestetti Andrea
2016-03-16 | Si veda file Maturita.er, purtroppo non si apre
Diagramma classi – Versione 1
2016-03-16 | manca
Prototipo Interfaccia
2016-03-16 | manca
| Setup GitHub |  |  | Ferraioli Mattia
2016-03-16